## Zápis
Dátum stretnutia Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy | Číslo informácie, dohody, uznesenia, stanovisko, úlohy | Bod programu | Popis | Termín | Stav | Zodpovedný | Poznámka
27.2.2023 | I-001 | Žiadosť o kúpu obecného pozemku | Dňa 23.1.2023 bola vykonaná obhliadka lokality za účasti : Martin Jurčovič, Peter Pivači, Erik Vrábel, Jozef Veselka. Spoločne sme prešli a ukázali si polohu obecného pozemku, prešli sme si trasu kadiaľ bola v minulosti plánovaná cesta. Zároveň sme diskutovali dopad predaja obecného pozemku na uvedený plán – vybudovanie cesty a inžinierskych sietí pre budúci rozvoj.
27.2.2023 | S-001 | Žiadosť o kúpu obecného pozemku | Na základe dostupných informácii podľa stavebnej komisie predaj pozemku nezamedzí ďalšiemu rozvoju v danej oblasti a teda súhlasíme s odpredajom pozemku . |  | na OZ | J.Veselka
27.2.2023 | I-002 | Rekonštrukcia kaplnky | Kaplnka a spolupráca so študentami STU a Mikroregiónu Červený Kameň - je už dohodnutá spolupráca obcí MČK s STU, každá obec dala k riešeniu nejaký objekt, Vištuk ponúkol kaplnku. Jeden semester úvodných prác študentov odboru venujúcemu sa obnove pamiatok už prebehol. V najbližšej dobe by malo byť stretnutie všetkých zúčastnených, kde sa nastaví spôsob spolupráce MČK a STU, a aj jednotlivých obcí. Výsledkom študentských prác ohľadom kaplnky by mohli byť viaceré prieskumy a prípravné dokumentácie, ktoré by mohli byť podkladom pre návrh obnovy kaplnky (architektonicko-historický výskum, archívny výskum...). Ako pridaná hodnota je to vítaná aktivita, na ktorú by obec nemala čas ani prostriedky. Stretnutie je na úrovni MČK, vedenia obcí a STU. (Prípadné konzultácie so statikom o monitorovaní kaplnky môžu prebiehať nezávisle od spolupráce so študentmi STU, navzájom sa doplnia.) |  |  | MČK, STU, p. starostka
27.2.2023 | I-003 | Rekonštrukcia kaplnky | Pred cca 2 rokmi bol vypracovaný statický posudok k objektu kaplnky a bola skonštatovaná vážna statická porucha s nutnosťou monitorovať stavbu, aby sa overilo, či je problém ešte aktívny (je možné, že sa posun zastavil odvodnením, ktoré však nie je správne prevedené). Následne sa môžu určiť ďalšie konkrétne kroky k obnove kaplnky.
27.2.2023 | S-002 | Rekonštrukcia kaplnky | Komisia odporúča začatie komunikácie so statikom p. Kramarčíkom ohľadom monitorovania posunu stavby. V minulosti bola aj cenová ponuka na monitoring (do 2000 eur za ročné merania), treba tému znova otvoriť, s p. Kramarčíkom overiť, či nie je po dvoch rokoch náhodou jasné, že k posunu dochádza a monitorovanie je možno zbytočné, dohodnúť ďalší postup. V téme je odborne zorientovaná S. Gajdošová, ktorá by sa komunikácie so statikom ujala, čo je zároveň odporúčanie komisie - poveriť touto úlohou S. Gajdošovú. | marec | na OZ | J.Veselka, S. Gajdošová
27.2.2023 | I-004 | Informácia a stav MČK projekt | V decembri 2022 bol podporený projekt MČK - Enviromentálna cesta, záhŕňa 9 obcí MČK, ktoré budú prepojené eko-stanovišťami s rôznymi témami v každej obci, na záver si "cestu" absolvujú deti vrámci ekovýchovy. Realizácia - do mája 2023. Ide o pilotný projekt regiónu, na ktorý by sa v budúcnosti mohlo nadviazať inými projektami, aj v rámci jednotlivých obcí. Vištuk - Budmerice budú mať susediace stanovištia s témou pôda-hlina. Prepojenie stanovíšť by sa realizovalo žiadaným cyklochodníkom (resp. zatiaľ jeho časťou) pomedzi stromy od futbalového ihriska až po Budmerice (prírodný chodník, ako na Gidre), čo by bola hlavná pridaná hodnota tohto projektu pre Vištuk. V procese je riešenie infotabulí s danou témou, obstarávanie prác (na úrovni MČK), plánovanie realizácie (zemné práce, úprava lokality). Ohľadom infotabulí a ich obsahu - je dohodnutá S. Gadošová a M. Kuric - bude stretnutie s koordinátorkou projektu p. Hlubockou a zástupcom z Budmeríc. Zvlášť bude pravdepodobne stretnutie ohľadom koordinácie samotnej realizácie (sociálny podnik z Budmeríc, obec Vištuk, p. Hlubocká). | marec |  | S. Gajdošová
27.2.2023 | S-003 | Výstavba ProOvo a súlad s ÚP Územné rozhodnutie a nesúlad s ÚP | Podľa zverejneného rozhodnutia a jeho príloh plánuje investor na pozemku s pôvodne jedným RD postaviť 8 RD (spolu 19 bytových jednotiek). Ako prístupovú cestu a parkovanie k objektom plánuje využiť aj parcelu v záplavovom území a čiastočne s funkčným využitím „verejná zeleň“, tiež chce rozšíriť zastavanú plochu za hranice určenej rozvojovej plochy A09 (informácie zo záväznej časti územného plánu), ide o parcely č. 150/1 a 150/2 v k.ú. Vištuk. Podľa vydaného územného rozhodnutia sa domnievame, že je v rozpore s platným územným plánom, a teda že súlad s platným ÚP nebol dostatočne preskúmaný a nebol správne vyhodnotený. Ide o posúdenie podľa §37 stavebného zákona. Odporúčame preto v tejto veci konzultáciu s obecným právnikom, aby preskúmal dané územné rozhodnutie. |  | na OZ | J. Veselka
27.2.2023 | D-001 | Aktuálny stav ÚP | Územný plán obce - zhodli sme sa, že aktualizácia územného plánu je potrebná. Je nutné stretnutie k zmenám a doplnkom ÚP, spísanie problémov, požiadaviek, procesu začatia zmien. Vieme, že vo februári (najbližšie 2024, teda máme rok na prípravu) je možné žiadať dotáciu na ZaD ÚP. Ak bude nutné urobiť drobné úpravy ÚP skôr (napr. index zastavanosti), možno sa to bude dať v réžii obce a teda aj skôr.
27.2.2023 | U-001 | Aktuálny stav ÚP | Spisovať priebežne problémy a sporné miesta aktuálneho ÚP, o ktorých vieme, že bude nutné zmenami ÚP napraviť. | priebežne |  | P. Pivarči
27.2.2023 | U-002 | Aktuálny stav ÚP | Zorganizovať stretnutie zainteresovaných (stavebná komisia, poslanci, p. starostka, možno odborníci/právnik/urbanista...). | apríl |  | J. Veselka
27.2.2023 | I-005 | Priority obce a komisie | Priority obce - aby aj stavebná komisia vedela korigovať svoju činnosť, je potrebné vedieť, kam rozvoj bude smerovať, v akých časových horizontoch - kam investovať čas a financie, p. Homolová informovala, že sú financie na opravu mostov plus rezervný fond. K prioritám je potrebné stretnutie poslancov, p. starostky. Nastaví sa tak plán rozvoja pre obec. |  | na OZ | J. Veselka
27.2.2023 | I-006 | Rôzne | P. Vrábel odprezentoval ponuku predaju pozemku za školou - p. Vanek - 149 000 Eur cenová ponuka. Súvisí to s prioritami obce, financiami, bude sa diskutovať. |  | na OZ | J. Veselka
27.2.2023 | I-007 | Rôzne | Doprava - malo byť stretnutie s dopravným inžinierom a ľuďmi z úradov, pre chorobu sa neuskutočnilo zatiaľ, bude ďalší termín
27.2.2023 | U-003 | Rôzne | Doprava - priebežne spisovať problémy, nápady na riešenia súvisiace s dopravou a bezpečnosťou, informovať o výsledkoch stretnutia. |  |  | E. Vrábel
27.2.2024 | I-008 | Rôzne | P. Vrábel informoval o záujme občana stavať RD za konkrétnym rodinným domom, overili sme z pohľadu územného plánu, že daná lokalita je určená na výstavbu RD a teda komisia nemá výhrady, ostatné je už na stavebnom úrade.
27.2.2023 | S-004 | Rôzne -Starý obecný úrad - projekt od J. Pavle | Starý obecný úrad - je možné podať žiadosť o predbežné stavebné povolenie alebo vyjadrenie k stavebnému zámeru, už s tou dokumentáciou, ktorú p. Pavle pripravil cez leto 2022 ako podklad k výzve na dotáciu z Plánu obnovy. Bez ohľadu na to, či sa bude pokračovať v začatej výzve, stavebná komisia odporúča podať projekt na stavebný úrad na vyjadrenie, aby obec vedela o možnostiach využitia pozemku. Ľahšie sa bude následne diskutovať o prioritách a stratégiach rozvoja. | marec/apríl |  | p. starostka/ E. Vrábel

## Prezenčná listina
Dátum | Meno | Priezvisko
27.2.2023 | Silvia | Gajdošová
27.2.2023 | Peter | Pivarči
27.2.2023 | Peter | Sofka
27.2.2023 | Jozef | Veselka
27.2.2023 | Erik | Vrábel

## Legenda
Kod | Popis
I | Informácia
D | Dohoda
S | Stanovisko
U | Úloha
Z | Uznesenie